Wayfinder 프로젝트 일정·분업 보고서

AI 전환기 커리어 네비게이터 — 2026 제8회 K-디지털 트레이닝 해커톤

작성일 2026-07-26  ·  팀 6인  ·  최종 기획서 제출 8/10

1. 프로젝트 개요

서비스: 경력을 전이 가능한 역량 단위로 분해(LLM) → 인접 직무 매핑(pgvector 유사도) → 맞춤 학습 로드맵(RAG)

차별점: "AI는 지도를 제공하고, 길은 인간이 선택한다" — AI가 판정하지 않고 사용자가 검토·수정·선택

모든 AI 출력에 근거(evidence/rationale/source) 의무화 — 환각 억제가 심사 대응 포인트

목표: 8/10 기획서 제출 시점에 4단계 플로우(Diagnosis→SkillProfile→JobExplorer→Roadmap)가 실데이터로 관통되는 프로토타입 확보

2. API·데이터 확보 현황 (7/26 기준)

| 구분 | 용도 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Anthropic (Claude) | 역량 분해·위험도 진단·로드맵 생성 LLM | 발급·테스트 완료 |
| Upstage Embedding 2 | 역량·직무 텍스트 벡터화 (1,024차원, query/passage 이원화) | 발급·테스트 완료 (8/23까지 무료) |
| 고용24 채용정보 | 채용공고 수집 | 발급 완료 (개인회원 제한: 목록·상세 불가) |
| 고용24 훈련과정(HRD-Net) | 국민내일배움카드 훈련과정 → 로드맵 학습자원 | 발급·3개 엔드포인트 테스트 완료 |
| NCS 관련 정보 | 능력단위 정의 → 임베딩 핵심 텍스트 | 승인 완료, 서버 등록 대기 중 |
| 사람인 | 채용공고 직무내용 보완 (고용24 제한 대응) | 승인 대기 중 |
| KEIS 자동화 대체율 | 520개 직업 AI 직무대체율(2024·2027) → 위험도 진단 | 보고서 확보, PDF 파싱 예정 |

※ 고용24 채용정보 목록·상세 API는 사업자 전용(직업정보제공사업 신고 필요)으로 개인회원 이용 불가 확인. 직무 서술 텍스트는 NCS 능력단위정의 + 사람인(승인 시)으로 확보하는 전략으로 전환.

3. 전체 일정 (7/26 ~ 8/10)

| 기간 | 작업 | 업무 방향성 |
| --- | --- | --- |
| 7/26~27 | 킥오프: 역할 확정·API 키 공유·환경 통일 | 6인 역할 분담 확정. backend/.env 키 공유 방법 합의(커밋 금지). docker compose + FastAPI + Vite 로컬 기동을 전원이 성공하는 것이 목표. |
| 7/28~29 | DB 스키마 확정: 훈련과정·NCS·대체율 테이블 | 실제 API 응답 필드 기준으로 테이블 확정. 임베딩 컬럼 Vector(1024) 고정. 3종 직종코드(work24/NCS/KNOW)는 조인 강제하지 않고 원천 코드 그대로 저장. |
| 7/28~30 | 자동화 대체율 PDF → CSV → DB 적재 | KEIS 보고서 부록2(520개 직업)를 파싱하여 KNOW코드·직업명·현재/3년후 대체율 적재. Diagnosis 위험도 진단의 근거 데이터. |
| 7/28~31 | HRD-Net 훈련과정 수집 배치 | 검증 완료된 3개 엔드포인트(목록·기관상세·취업률) 기반 수집기 구현. K-디지털 트레이닝·내일배움카드 과정, IT·데이터 분야 우선. |
| 7/28~8/1 | NCS 능력단위 수집 (키 활성화 후) | 매일 오전 키 활성화 재시도. 활성화 즉시 전체 능력단위 페이징 수집. 능력단위정의가 임베딩 핵심 텍스트. 지연 시 data.go.kr 문의 + 파일데이터 대체 경로 검토. |
| 7/30~8/2 | 임베딩 파이프라인: passage 배치 적재 | solar-embedding-2-passage로 NCS 정의·훈련과정명 임베딩 → pgvector 적재. 배치 한도(100건/204,800토큰) 분할 처리. 입력 텍스트 결합 방식 실험 포함. |
| 7/30~8/2 | LLM 역량 분해 프롬프트 v1 | 경력 서사 → 전이 가능 역량 리스트(JSON 강제, evidence 필수). 근거 없는 역량 생성 금지 규칙 명시. 샘플 이력서 3종으로 안정성 검증. |
| 8/4~6 | Diagnosis·SkillProfile API + 프론트 연결 | 역량 분해 + 대체율 기반 위험도 진단 라우터. mock 제거, 실제 API 연결. 사용자가 역량을 검토·수정하는 UX가 핵심 차별점. 스키마 변경 시 양쪽 동시 수정. |
| 8/5~7 | JobExplorer: 유사도 검색 → 인접 직무 추천 | 수정된 역량 프로필을 query 임베딩 → pgvector 유사도로 인접 직무 추천. 추천마다 근거(유사 역량·매칭 점수) 노출 필수. |
| 8/6~8 | Roadmap: 역량 격차 → 훈련과정 매핑 | 목표 직무와 현재 역량 격차 도출(LLM) → HRD-Net 훈련과정 추천. 취업률·만족도 점수를 신뢰도 지표로 노출. rationale/source 필수. |
| 8/8~9 | E2E 통합: 데모 시나리오 1개 관통 | 대표 페르소나 1명으로 4단계 전체 플로우를 실데이터로 관통. 버그픽스 우선, 신규 기능 동결. 시연 영상·스크린샷 확보. |
| 8/8~10 | 최종 기획서 작성·제출 (8/10 마감) | 프로토 스크린샷·아키텍처·데이터 소스 현황 기반 기획서 완성. 8/9 저녁 팀 리뷰 → 8/10 제출. |

4. 6인 분업표

| 역할 | 킥오프 (7/26~27) | Week 1 (7/28~8/2) | Week 2 (8/4~8) | 마무리 (8/8~10) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 프론트엔드 | 환경 기동 확인 | · mock 기반 컴포넌트 완성도 작업 · API 스펙 맞춰 인터페이스 사전 정의 | · Diagnosis·SkillProfile(8/4~6) · JobExplorer(8/5~7) · Roadmap(8/6~8) 순 실API 연결 | · E2E 데모 UI 다듬기 · 기획서용 스크린샷 지원 |
| ② 백엔드 API | 스키마 동기화 규칙 공유 주도 | · DB 스키마 확정 주도(④와 공동) · 4단계 라우터 골격 구현 | · 단계별 API 구현(①과 페어, 순서 동일) | · E2E 버그픽스 우선 · 아키텍처 다이어그램 지원 |
| ③ LLM 서비스 | 프롬프트 설계 원칙(evidence 필수) 공유 | · 역량 분해 프롬프트 v1 | · 위험도 진단 프롬프트(⑥ 데이터 결합) · 로드맵 생성 프롬프트(⑤ 데이터 결합) | · 프롬프트 안정화 · 근거 필드 최종 검수 |
| ④ 임베딩/DB | pgvector 컬럼 규칙 공유 | · 임베딩 파이프라인(passage 배치) · ②와 스키마 공동 확정 | · query 임베딩 연동 · 유사도 검색 함수(JobExplorer 지원) | · 인덱스·성능 점검 · 기술 스택 근거자료 지원 |
| ⑤ 파이프라인(채용·훈련) | work24·사람인 키 상태 공유 | · HRD-Net 훈련과정 수집 배치 · 사람인 승인 시 채용 수집기 추가 | · Roadmap 훈련과정 데이터 연동 지원 | · 데이터 소스 현황 정리(기획서용) |
| ⑥ 파이프라인(NCS·대체율) | NCS 키 활성화 상태 공유 | · 대체율 PDF→CSV 파싱·적재 · NCS 능력단위 수집 · 코드 매핑 문서화 | · Diagnosis 위험도 진단 데이터 지원 | · 데이터 소스 현황 정리(기획서용) |

5. 협업 규칙 및 의존 관계

②백엔드·④임베딩/DB가 Week 1 초반에 DB 스키마를 확정해야 ⑤⑥ 적재와 Week 2 API 구현이 막히지 않음 (최우선 병목)

①프론트·②백엔드는 Week 2 내내 페어로 같은 순서(Diagnosis→JobExplorer→Roadmap)로 이동

③LLM은 각 단계 API보다 한 박자 앞서 프롬프트를 공급

스키마 동기화: backend/app/schemas/career.py ↔ frontend/src/types/api.ts 1:1 대응 — 한쪽 변경 시 반드시 동시 수정

임베딩 규칙: 검색 대상(채용공고·NCS·훈련과정)은 passage, 검색어(사용자 역량)는 query 모델 — 혼용 시 유사도 무의미

API 키는 backend/.env 로만 공유하고 절대 커밋하지 않음. 이력서 원문은 DB 저장 금지(세션 종료 시 파기)

8/8 이후 신규 기능 동결 — E2E 데모 시나리오 관통과 버그픽스에 집중